室外拼装场地地面硬化工程

项目招标书

招标文件：  XFJM-2018-09-001

招标项目：  室外拼装场地地面硬化工程

建设单位：  广东兴发铝业（河南）有限公司

建设地点：  河南省焦作沁阳市沁北产业集聚区

招标单位：  广东兴发铝业（河南）有限公司

二零一八年九月十七日

招标项目工程名称：

室外拼装场地地面硬化工程

招标内容目录

第一部份      项目招标邀请书……………………………………(3)

第二部份      投标人须知…………………………………………(6)

第三部份      投标预算编制………………………………………(10)

第四部份      投标文件格式………………………………………(12)

第五部份      其他资料……………………………………………(29)

第六部份      中标后的程序………………………………………(30)

第七部份      项目合同条款………………………………………(31)

第一部份     项目招标邀请书

1、招标条件

1.1本招标项目为 广东兴发铝业（河南）有限公司室外拼装场地地面硬化工程 ，项目业主为广东兴发铝业（河南）有限公司 。建设资金来自 业主自筹 ，项目出资比例为 100%，招标人为广东兴发铝业（河南）有限公司。项目己具备招标条件，现邀请你单位参加本项目广东兴发铝业（河南）有限公司室外拼装场地地面硬化工程施工投标。

1.2 本招标项目为广东省行政区域内的非国家投资工程建设项目，招标组织形式为

自行招标 （☑自行招标；□委托招标）

2、招标项目概况。

2.1招标文件：HNXF-2018-09-003

2.2招标单位：广东兴发铝业（河南）有限公司

2.3建设及施工地点：河南省焦作沁阳市沁北产业集聚区。

2.4招标工程名称：室外拼装场地地面硬化工程项目工程。

2.5室外拼装场地地面硬化工程招标简介如下：

本工程总面积为18000平方米，其中硬化厚度100mm面积为14600平方米，厚度150mm面积为3400平方米，混凝土下部铺设150mm厚级配砂石。雨水收集管为DN300PVC管部分为DN500水泥承插管，收水篦子规格为400mmX600mm。详见施工图纸。

施工顺序：除草→回填平整地面（部分区域高出设计标高400mm左右）→压路机压实→铺设DN300PVC管→砌筑收水井→铺设级配砂石垫层→压路机压实→浇筑混凝土→切缝→灌沥青。

2.6施工及质量要求：

2.6.1 DN300PVC管所有接口不能有漏水，闭水试验合格后才可进行回填。

2.6.2 DN300PVC管中部需铺设中砂，然后素土分层夯实回填。

2.6.3 所有收水井用机制混凝土砖M7.5水泥砂浆砌筑，完成后墙体内外用M7.5水泥砂浆粉刷。墙体砌筑灰缝厚度为8-10mm，砌筑前先洒水后再铺砂浆砌筑，以避免水份流失过快影响砂浆强度。墙体允许误差，垂直度5mm平整度允许偏差是8mm。一般抹灰墙允许误差垂直度4mm，平整度允许偏差是4mm。

2.6.4 混凝土标号为C25，振捣到位，收面平整，表面收光，保证整体误差在10mm内，不能有蜂窝麻面情况。

2.6.5 地面切缝工作必须在浇筑完成后三天内施工完成。

2.6.6 沥青必须满足冬不裂、夏不淌、粘结性强。

2.6.7 混凝土养护及粉刷养护时间不少于7天，每天不少于三次。

2.6.8 所有施工工序必须报甲方验收合格后，才可进行下步施工。

2.6.9 现场施工部分区域需景兴放置轨道等预埋件后才可浇筑，所有预埋件均由景兴自理。

2.6.10 150mm厚地面与铝精深加工车间西路接槎处，原铺设19.4米长道牙需进行拆除。用直径12钢筋间距200mm植筋与铝精深加工车间西路连接，钢筋长度500mm，植入西路100mm。

2.6.11 项目质保期：二年

2.7室外拼装场地地面硬化工程项目工程招标发包方式为：

包工、包工程材料、包材料运输、包施工安全、包安全措施费用、包工期、包机械设施费用、包工程开票税金（开具10%增值税专用发票）、包施工保险业务、保险费、管理费及利润等总价包干方式。

2.8标段划分：本次招标施工1个标段。

2.9工期：计划工期  30 个日历天，以合同双方签名盖章日算起。

- 投标人资格要求

3.1本次招标施工投标人须具备：

（1）独立企业法人资格；有效的企业法人营业执照及安全生产许可证；并具备建设行政主管部门颁发的建筑施工总承包三级及以上资质；

（2）质量、信用良好，未处于投标禁入期，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（3）财务要求：近1年财务无亏损。

（4）业绩要求：近3年以来已完成不少于1 个类似项目。

（5）其他要求：经1年内没出现工伤事故、劳资纠纷的诚信企业。

3.2招标人保留对投标人资格要求中相关资料进行审查核实的权力，若存在提供虚假资料或有违规情况，则取消其投标资格或中标资格，并没收投标保证金，报相关部门备案。

- 招、投标文件的索取与递交

4.1投标人请于2018年9月20日到9月22日（星期六）当天，在早上9：00-12：00、下午2：00-5：00时，到广东兴发铝业（河南）有限公司采购部李二苗或登录广东兴发铝业有限公司官网www.xingfa.com相应公告页面下载，办理招标登记，索取招标文件、资料、图纸。

4.2投标人、投标单位应在领取招标文件、相关资料、施工图纸的同时，应先向招标单位交纳投标资料费用 0 元（ 零 元整），以及交付项目工程投标保证金50,000.00元（伍万元整），否则不予办理投标手续。

4.3本招标项目投标截至时间为：2018年09月27日（星期四）下午6：00时。商务投标报价时须注明总价与分项报价明细，否则作弃标处理。

4.4投标资料送交地址：广东省佛山市三水区乐平镇中心科技工业园D区5号，采购部梁惠锡（收）

- 投标保证金

5.1投标保证金以银行转账或银行汇款方式交纳，不接受现金交纳。

5.2招标单位银行帐户；

单位全称：广东兴发铝业（河南）有限公司

开户银行：沁阳市农行建设路分理处

银行帐号：16313101040008565

5.3交纳投标资料费用中标是否都不予退回；投标保证金在开标后，落标者在30个工作日内无息全额退回，中标者则自动将投标保证金转为合同履约金（多退少补），该合同履约金在本项目工程整体完工验收合格日计起5个工作日内凭缴款凭证，在建设方方按合同相应约定条款扣除施工方应承担的违约责任及相关费用赔偿等之后，如有余款的将无息退还给乙方。

- 开标、评标

开标时间：暂定2018年09月28日，由招标单位的招投标领导小组进行评标。

7、联系方式：

| 序号 | 项目 | 联系人 | 电话 | 传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务 | 梁惠锡 | 13622720927 | 0757-66697311 |
| 二 | 技术 | 冼明伟 | 13927728368 |  |
| 三 | 监督 | 潘耀淦 | 13809815081 | 0757-66697311 |
|  |  | 廖文桦 | 13929988447 | 0757-66697311 |

第二部份     投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：广东兴发铝业（河南）有限公司 地 址：河南省焦作沁阳市沁北产业集聚区 联系人：潘耀淦 电 话：13809815081 传 真：0757-66697311 |
| 2 | 项目名称及工程概况 | 项目名称：室外拼装场地地面硬化工程项目工程； 建设地点：河南省焦作沁阳市沁北产业集聚区； 建设内容及规模：详见招标项目概况； |
| 3 | 标段划分 | 本次招标施工分为1个标段 |
| 4 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 5 | 出资比例 | 100％ |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 招标范围 | 本次招标为室外拼装场地地面硬化工程全部工程内容的施工招标 |
| 8 | 计划工期 | 计划工期： 30 日历天 计划开工日期： 2018年 10 月 1 日（以招标人通知时间为准） 计划竣工日期： 2018年 11 月 1 日 |
| 9 | 质量要求 | 详见招标技术规格要求 |
| 10 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质等级要求： 投标人须具有独立企业法人资格；有效的企业法人营业执照及安全生产许可证；并具备建设行政主管部门颁发的建筑施工总承包三级及以上资质； 质量、信用良好，未处于投标禁入期，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3）财务要求：近1年财务无亏损。 4）业绩要求：近3年以来已完成不少于1 个类似项目（且至少1个为广东省内业绩）。 5）其他要求：经1年内没出现工伤事故、劳资纠纷的诚信企业。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 限制投标的情形 | 投标人不得存在有下列情形之一： （1）在广东省国家投资项目的第一中标候选人以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标的，在3年（限定在1至3年）内不接受其投标； （2）在广东省地震灾后重建工程中违法违规的企业和个人被有关行政主管部门行政处罚的，在5年（限定在3至5年）内不接受其投标； （3）近半年内在所有招投标和合同履行过程中被监督部门行政处罚的； （4）近1年内在招投标和合同履行过程中有腐败行为并被司法机关认定为犯罪的； （5）近1年内，在招标人（包括与本项目招标人有股权或隶属关系的招标人）的既往项目合同履行过程中，被监督部门或司法机关认定投标人不履行合同、项目经理或主要技术负责人被招标人撤换的； （6）投标人与招标人相互参股相互任职。 有下列情形之一，不得在同一项目（标段）中同时投标： ①法定代表人为同一人； ②母公司与其全资子公司； ③母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于30%）； ④被同一法人直接或间接持股不低于30%的两个及两个以上法人； ⑤具有投资参股关系的关联企业； ⑥相互任职或工作的。 |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织(自行踏勘现场) |
| 14 | 投标预备会 | 不召开 |
| 15 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标文件截止时间2天前 |
| 16 | 招标人书面澄清的时间 | 投标文件截止时间2天前 |
| 17 | 分包 | 不分包 |
| 18 | 构成招标文件的其他材料 | 补遗文件、施工图纸、工程量清单 |
| 19 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标文件截止时间2天前 |
| 20 | 投标截止时间 | 2018 年09月27日18 时 00 分 |
| 21 | 投标有效期 | 60个日历天（从投标截止之日算起，如监督因工作需要则顺延） |
| 22 | 投标保证金 | 投标保证金：50,000.00元 （大写：人民币伍万元整 ）； 投标保证金的缴纳方式：以银行转账或银行汇款方式交纳，不接受现金交纳。 递交投标保证金的注意事项： （1）投标保证金递交截止时间为在投标截止日下午16点00分（通过投标人基本帐户银行转账、银行电汇以到帐时间为准）。 （2）投标保证金专用账户的相关信息如下： 开户单位：广东兴发铝业（河南）有限公司 开户银行：沁阳市农行建设路分理处 账 号：16313101040008565 |
| 23 | 投标保证金的退还 | 投标保证金退还时投标人须提供以下资料： （1）写明投标单位基本账户银行账号的单位复印件； （2）投标保证金缴款凭证； （3）与招标人签订的合同原件及履约担保收据复印件（仅对中标人适用）。 |
| 24 | 投标保证金不予退还的情形 | “拒签合同”是指： （1）明示不与招标人签订合同； （2）没有明示但不按照招标文件、中标人的投标文件、中标通知书要求与招标人签订合同。 投标人在投标活动中串通投标、弄虚作假的，投标保证金也不予退还。 |
| 25 | 投标文件格式 | （1）投标人不得对招标文件格式中的内容进行删减或修改。 （2）投标人可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为投标文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，不得与招标文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。 （3）按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。但招标文件中另有规定的从其规定。 （4）投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。 （5）投标文件应内容完整，字迹清晰可辨。投标文件（不包括所附证明材料）字迹或印章模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格的，应作废标处理。 （6）投标文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨。所附证明材料内容不完整或字迹、印章模糊的，评标委员会应要求投标人提供原件核验。核验按第三章“评标办法”注（2）的要求办理。 |
| 26 | 签字或盖章要求 | （1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 （2）所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 （3）要求法定代表人或其委托代理人签字的地方，法定代表人亲自投标而不委托代理人投标的，由法定代表人签字；法定代表人授权委托代理人投标的，由委托代理人签字。 |
| 27 | 投标文件副本分数 | 两份。投标文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。 |
| 28 | 装订要求 | 投标文件的正本和副本一律用A4复印纸（图、表及证件可以除外）编制和复制。 投标文件的正本和副本应采用粘贴方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。投标文件应严格按照第八章“投标文件格式”中的目录次序装订；若同一册的内容较多，可装订成若干分册，并在封面标明次序及册数。 投标文件中的证明、证件及附件等的复制件应集中紧附在相应正文内容后面，并尽量与前面正文部分的顺序相对应。 修改的投标文件的装订也应按本要求办理。 |
| 29 | 封套上写明 | 招标人的地址： 招标人名称： （项目名称） 标段施工投标文件 在2018年9月 日 时 分（北京时间）前不得开启 |
| 30 | 递交投标文件地点 | 广东兴发铝业有限公司佛山市三水分公司 （佛山市三水区乐平镇中心科技工业园D区5号） |
| 31 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点:同投标文件递交地点 |
| 32 | 开标程序 | 密封情况检查：在开启前由招标单位评标委员和现场监督核查。 开标顺序：不分递交先后随机开启。评标委员开启各投标人的投标文件，宣读投标人名称、投标报价、工期等并加以记录。 |
| 33 | 评标委员会的组建 | 评标委员会共 6 人。 |
| 34 | 评标办法 | 经评审的最低投标价法 |
| 35 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1-2人。 |
| 36 | 履约担保 | 履约保证金的形式包括基本履约保证金和差额履约保证金。 （1）履约保证金＝基本履约保证金＋差额履约保证金。 （2）基本履约保证金=中标价（扣除招标人暂定部分）的10％ （3）差额履约保证金＝3×｛（投标最高限价×85％）－中标价净价｝ 投标最高限价（即招标控制价）： 0.00元，其中暂列金额为：0.00元 履约担保形式： 履约担保总金额中，其中现金占 100 ％，保函担保占 0 ％。现金担保必须通过中标人的基本账户以银行转账方式缴纳，保函担保应符合招标文件中“合同条款和格式”规定的履约担保格式要求。 |
| 37 | 需要补充的其他内容 |
| 37.1 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。即： （1）单价和总价都只允许有一个报价，任何有选择和保留的报价将不予接受。 （2）开标记录表中记录的投标报价、投标文件中投标函的投标总报价（大写）和报价汇总表中的总价金额，三者应完全一致（按要求小数点后四舍五入的除外）。不一致时，评标委员会应依据投标函的投标总价进行修正，并由各投标人确认。 |
| 37.2 | 低于成本报价 | 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价（修正价）明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。 某投标人的报价（总价）明显低于其他投标报价的量化评审方法： （1）当投标人的评标价低于招标控制价相应价格的90％并且低于所有有效投标人评标价算术平均值的95％时，其投标报价作为可能低于成本的评审对象，评标委员会必须向该投标人提出询问，并对其投标报价进行详细分析、评估及判断。 |
| 37.3 | 中标价 | 以中标的投标人在投标函中的投标总报价为准。 评标价不作为中标价：无论是采用综合评估法还是经评审的最低投标价法，都不保证报价最低的投标人中标，也不解释原因。 |
| 37.4 | 增加工程量的管理 | 工程投标报价是要按室外拼装场地地面硬化工程项目工程招标概况及内容、现有设计的施工图纸和所规范的工程规格要求编制造价，中标后工程合同造价按总价包干形式发包与承接且不能高于投标价。 |
| 37.5 | 投标文件的 真实性要求 | 投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。 投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。 如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该投标文件作否决投标处理;中标候选人确定后发现的，招标人可以取消中标候选人或中标资格。 |
| 37.6 | 中标后提供的投标文件份数 | 若中标,需在领取中标通知书时另行免费向招标人提供完整的投标文件壹份。 |

第三部份      投标预算编制

5.1、投标报价：各投标单位根据工程项目情况、建筑市场行情，以及各施工企业自身承受能力报出工程量清单综合单价和投标总价；

5.2、投标工程量清单数量按《建设工程工程量清单计价规范》规定编制；

5.3、投标工程量清单工、料、机计价参考佛山市建设造价主管部门发布的市场材料价格信息和市场调查价格信息；

5.4、投标工程量清单计费参考广东省公布的建设工程取费率，各投标单位、企业投标报价按自身实力确定；

5.5、投标单位全部材料报价必须要注明材料设备的名称、型号、规格、数量、单价、产地、厂商、品牌等详细资料。

5.6、工程投标报价是由材料设备和安装服务费用组成，安装服务费用包括；安装人工费用、运输及保险费用、安装辅助或调试费用、施工安全基金、售后服务费用、验收费用、工程各项税金、各项管理费用、维护及培训费用。

5.7、工程投标报价是要按室外拼装场地地面硬化工程项目工程招标概况及内容、现有设计的施工图纸和所规范的工程规格要求编制造价，中标后工程合同造价按总价包干形式发包与承接且不能高于投标价；

5.8、若因设计变更或施工变更需要工程量变更必须要双方确认前执行；若因低价投标在工程施工当中提出工程量投标过失，提出工程量变更申请的建设单位有权拒绝变更，按合同条款执行，所影响工程问题由工程施工单位承担。

5.9、投标编制

5.9.1、室外拼装场地地面硬化工程项目工程投标书的编制：造价投标书须具备投标书一式二份（建议商务报价明细与施工工程技术）；

5.9.2、工程投标书要有封面：封面请注明包括招标项目名称、投标单位名称、法人代表或负责人姓名、填报日期；

5.9.3、工程投标书目录或投标书汇总表，需加盖单位和法人代表印鉴或签名；

5.9.4、投标书综合说明包括：

A、投标书编制依据；

B、投标报价依据及各项费用计算说明；报价时须注明总价与分项报价明细，否则作弃标处理。

5.9.5、投标报价：各工程投标总报价以人民币大写为准；

5.10、施工组织设计内容包括：

A、施工方案、施工方法；

B、保证工程质量、安全、文明施工的主要措施；

C、施工进度计划及保证工期的主要措施。

D、招标单位需到现场组织现场查勘由投标单位各自组织，招标答疑、请各投标单位对招标书和施工图中不清楚的问题，统一以书面形式提出。

5.11、投标单位应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同条件、规定格式、技术规范和图纸，不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

5.12、投标单位必须按本招标书和设计图纸说明、招标资料认真编制投标书，密封后于2018年9月27日（星期四）下午5：00时前送达招标单位项目部。

第四部分    投标文件格式

（项目名称）   施工    标段招标

投  标  文  件

投标人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年    月    日

### 目  录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、投标保证金

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、资格审查资料

七、其他材料

### 一、投标函及投标函附录

#### （一）投标函

（招标人名称）:

愿意以人民币（大写）愿意以人民币（大写）    拾（亿）    亿    仟（万）    佰（万）    愿意以人民币（大写）    拾（亿）    亿    仟（万）    佰（万）    拾（万）    万    仟    佰

拾    元（￥：     元）的投标总报价，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                     。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（￥    元）。

4．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.  投标有效期           天。

6.                     （其他补充说明，如有时）。

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年     月       日

#### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 姓名： 注册编号： 级建造师， 专业 |  |
| 2 | 工期 | 天数: 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 按合同约定。 |  |
| 4 | 分包 | 不分包。 |  |
| 5 | 对技术标准和要求的响应 | 完全响应技术标准和要求 |  |
| 6 | 对合同的响应 | 完全同意招标文件的合同要求 |  |
| 7 | 工程质量 | 合格 |  |
| 8 | 价格调整 | 按合同条款执行 |  |

投 标 人：                           (盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：___            （签字）

_    年     月 ___日

### （三）法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：             系         （投标人名称）的法定代表人。

（职务：      电话                 ）

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件并加盖投标人鲜章

投标人：                  （盖单位章）

年    月     日

注：法定代表人亲自投标而不委托代理人投标适用。

二、授权委托书

本人     （姓名）系    （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                （项目名称）     标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“投标须知”前附表3.3.1规定的“投标有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

（2）委托代理人身份证复印件，

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

委托代理人：                      （签字）

联系电话：            （固定电话）      （移动电话）

年    月     日

注：法定代表不亲自投标而委托代理人投标适用。

三、投标保证金

（招标人名称）：

本投标人自愿参加          （项目名称）     标段施工的投标，并按招标文件要求交纳投标保证金，金额为人民币（大写）          元（￥：        元）。

本投标人承诺所交纳投标保证金是从本公司基本帐户以转帐方式交纳的，若有虚假，由此引起的一切责任均由我公司承担。

附：（1）人民银行颁发的基本存款帐户开户许可证复印件

（2）银行给投标人的转帐回单复印件

（3）招标人或其代理机构出具的投标保证金收据复印件

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字）

年    月    日

四、已标价工程量清单

### 五、施工组织设计

1．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

#### 附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

主要施工机械表

| 序号 | 施工机械名称 | 规 格 型 号 | 额定功率 或容量、 吨位 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |

#### 附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 己使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

六、资格审查资料

注：（1）新成立企业不满足招标人年度要求的，投标人只提供成立后相应年度的资料。

#### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 建造师 （或项目经理） |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：投标人基本情况表应附材料见第二章“投标人须知”3.5.1。

（二）近年完成的类似项目情况表

| 工程名称 | 项目地址 | 项目规模 | 项目经理 | 建设单位、联系人及电话 | 项目造价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）招标人填写的具体年限应与第二章“投标人须知”1.4.1一致。

（2）已完成的类似项目应附材料见第二章“投标人须知”3.5.3。复印件须加盖鲜章。

（三）近3年发生的诉讼及仲裁情况

| 序号 | 案由 | 双方当事人名称 | 处理结果或进展情况 |
| --- | --- | --- | --- |

注：（1）本表为调查表。不得因投标人发生过诉讼及仲裁事项作为废标处理或作为量化因素或评分因素，除非其中的内容涉及其他规定的评标标准，或导致中标后合同不能履行。

（2）诉讼及仲裁情况是指发生于工程建设项目招投标和中标合同履行过程中发生的诉讼和仲裁事项，以及投标人认为对其生产经营活动产生重大影响的其他诉讼及仲裁事项。

（3）诉讼包括民事诉讼和行政诉讼；仲裁是指争议双方的当事人自愿将他们之间的纠纷提交仲裁机构，由仲裁机械以第三者的身份进行裁决。

（4）“案由”是事情的原由、名称、由来，当事人争议法律关系的类别，或诉讼仲裁情况的内容提要。如“工程款结算纠纷”。

（5）“双方当事人名称”是指投标人在诉讼、仲裁中原告（申请人）、被告（被申请人）或第三人的单位名称。

（6）诉讼、仲裁的起算时间为：提起诉讼、仲裁被受理的时间，或收到法院、仲裁机构诉讼、仲裁文书的时间。

（7）诉讼、仲裁已有处理结果的，应附材料见第二章“投标人须知”3.5.5；还没有处理结果，应说明进展情况，如某某人民法院于某年某月某日已经受理。

（8）如近3年没有发生的诉讼及仲裁情况，投标人在编制投标文件时，删除表格，另声明“经本投标人认真核查，本投标人近3年没有发生诉讼及仲裁纠纷，如不实，构成虚假，自愿承担由此引起的法律责任。特此声明。”

（9）按川发改政策〔2009〕1313号文的解释，“工程建设项目招投标和中标合同履行过程中发生的诉讼及仲裁事项”是指：

① 既包括投标人作为原告（申请人），也包括投标人作为被告（被申请人）或作为第三人。

② 既包括投标人与项目业主发生的诉讼及仲裁，也包括工程建设项目招投标和中标合同履行过程中投标人与其他人（法人、其他组织或个人）发生的诉讼及仲裁。

③ 既包括因外部纠纷引起的诉讼及仲裁，也包括投标人在招投标和中标合同履行过程中因投标、转包、分包、设备和材料采购、劳动合同等内部纠纷引起的诉讼及仲裁。

④ 不管判决和裁定、仲裁裁决的结果如何，或在诉讼及仲裁过程中和解（调解）结案或撤诉（撤回仲裁申请）等，只要是被人民法院或仲裁委员会受理的诉讼及仲裁事项都应申报。

⑤ 投标人隐瞒招标文件要求提供的“近3年发生的诉讼及仲裁情况”，拒不申报或不全部申报诉讼及仲裁信息，或者提供“经本投标人认真核查，本投标人近3年没有发生诉讼及仲裁纠纷”的虚假、引人误解的声明信息，属于《招标投标法》第三十三条规定的弄虚作假行为。

第五部分      其他材料

### （一）信誉承诺书

经本投标人认真核查，本投标人没有处于投标禁入期内，如不实，构成虚假，自愿接受相关处罚。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年    月    日

第六部份     中标后的程序

7.1评标原则：组织评标由广东兴发铝业有限公司和广东兴发铝业（河南）有限公司项目部招投标领导小组执行，执行评标以坚持平等、自主客观、公正和注重信誉的原则，力求标价合理，质量可靠，方案可行，有较强的经济实力。

7.2工程质量要求：

中标单位应按国家规定的施工规范和质量验收标准施工，工程质量必须符合工程设计和现行施工及验收规范的要求。

7.3投标单位中标后，在三天内凭中标通知书或招标办通知，与建设单位签订工程承包合同，其合同相关条款应根据招标书、中标单位投标书的内容及有关规定；

7.4中标者的投标保证金转为合同履约金，该合同履约金在本项目工程整体完工验收合格日计起5个工作日内凭缴款凭证无息全额退还给施工单位；

7.5在确定合同履约金后，双方应派出法人代表或委托人签订本招标项目的工程合同书，具体合同的条款或规定条款由双方代表的当事人协商确定。

7.6工期要求：本工程要求在2018年9月24日开工，总体要求在2018年11月30日前全面竣工交付使用，未能按期交给建设单位使用的，超出十五天后建设单位按每天1000元处罚。（具体工程施工工期要求以执行合同施工期为准）。

7.7要求投标单位按定额工期提前的原则性，自行确定投标施工日期限，并具体明确投标施工工期日历天数，在合理的原则上确保提前完工。

7.8工程承包的要求

7.8.1工程承包施工必须要根据室外拼装场地地面硬化工程项目工程竣工进度要求开展工作和施工。

7.8.2发包单位有权对各项承包工程的施工进度、工程项目的配合和协调，各承包单位必须要共同配合室外拼装场地地面硬化工程项目工程进度。

第七部份     项目合同条款

室外拼装场地地面硬化工程

工程合同

协议编号： XF-JJ-20180928C

项目名称： 室外拼装场地地面硬化工程

建设单位： 广东兴发铝业（河南）有限公司

施工单位： 中标单位

工程金额： ¥ 0.00元

2018年9月  日

室外拼装场地地面硬化工程

工程合同

合同编号：XF-JJ-20180928C

签订地点：广东省佛山市

建设单位（甲方）：广东兴发铝业（河南）有限公司

施工单位（乙方）：中标单位

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量、安全生产管理条例》及其他有关法律法规，遵循平等诚实信用的原则，依据《2018-86室外拼装场地地面硬化工程招投标文件》的要求，乙方单位中标产生共同合作，双方以自愿配合、公平、互惠的原则，就本工程项目施工有关事项达成如下工程合同。

# 一、工程项目概况

工程名称： 室外拼装场地地面硬化工程施工工程

工程地点： 河南省焦作沁阳市沁北产业集聚区

施工面积： 详见技术图纸及建设方施工技术要求

工程设计： 建设单位提供与投标时相符的施工图纸。

工程内容： 详见技术图纸及技术附件之技术要求。

# 二、工程承接方式

（1）、本工程按中标造价，以包工、包工程材料、包材料运输、包施工安全、包安全措施费用、包工期、包机械设施费用、包工程开票税金、包施工保险业务、保险费、管理费及利润等全包的承接方式进行承包。

（2）、包技术措施费、包技术安装调试费、包保修期两年的维修服务费、包劳动社保基金，包合同实施过程中不可预见费用，包人工的价格浮动或其他因素调整或浮动。包市场价格风险、包材料损耗、包工程成品保护以及产品保管、包完工清洁场地、产品移交清洁干净。

（3）、施工单位以及施工人员，应按照建设单位所提供的施工图纸及图纸说明，双方确认的施工方案进行施工建设。

（4）、没有特殊工程项目关系，甲方不同意签证。

（5）、本工程项目承接施工总工期为日历天数30天内完成（如因大雨积水导致场地泥泞无法施工及不可抗力因素除外），自合同双方签名盖章日计起。

# 三、工程质量要求

（1）、施工单位要向建设单位承诺按照约定施工建设工程质量标准，要求达到国家质量检验评定标准的合格条件。并按照工程的设计图纸、标准与规范和有关建筑技术要求施工。

（2）、施工单位必须严格按照施工图纸、建筑说明文件和国家颁发的建筑工程规范和标

准进行施工，并要接受建设单位派驻代表的现场监督。

（3）、DN300PVC管所有接口不能有漏水，闭水试验合格后才可进行回填。

（4）、DN300PVC管中部需铺设中砂，然后素土分层夯实回填。

（5）、所有收水井用机制混凝土砖M7.5水泥砂浆砌筑，完成后墙体内外用M7.5水泥砂浆粉刷。墙体砌筑灰缝厚度为8-10mm，砌筑前先洒水后再铺砂浆砌筑，以避免水份流失过快影响砂浆强度。墙体允许误差，垂直度5mm平整度允许偏差是8mm。一般抹灰墙允许误差垂直度4mm，平整度允许偏差是4mm。

（6）、混凝土标号为C25，振捣到位，收面平整，表面收光，保证整体误差在10mm内，不能有蜂窝麻面情况。

（7）、地面切缝工作必须在浇筑完成后三天内施工完成。

（8）、沥青必须满足冬不裂、夏不淌、粘结性强。

（9）、混凝土养护及粉刷养护时间不少于7天，每天不少于三次。

（10）、所有施工工序必须报甲方验收合格后，才可进行下步施工。

（11）、现场施工部分区域需景兴放置轨道等预埋件后才可浇筑，所有预埋件均由景兴自理。

（12）、150mm厚地面与铝精深加工车间西路接槎处，原铺设19.4米长道牙需进行拆除。用直径12钢筋间距200mm植筋与铝精深加工车间西路连接，钢筋长度500mm，植入西路100mm。

（13）、所有隐蔽项目必须经建设单位代表检查、验收确认后方可进行下一道工序施工。

（14）、工程竣工后，施工单位按规定对工程质量实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起两年（自然灾害及不可抗力因素不在质保范围），并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

# 四、工程项目造价

（1）、本工程合同造价是按《2018-86 室外拼装场地地面硬化工程招标文件》投标总报价的 0.00元，人民币（大写）          元整（含10%增值税专票）。总价格包含施工防护、文明施工措施费用、施工人工费用、安全生产管理费用、包需施工的材料及其运输、包标的施工安全责任、包清理施工现场、包工程开票税金、管理费和利润等各项费用。

（2）、本工程施工造价表：

| 项目名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 室外拼装场地地面硬化 | 详见招标技术及技术图纸要求 | 项 | 1 | 0.00 | 0.00 |  |
| 项目总金额 |  |  | 0.00 |  |
| 项目结算金额（人民币）大写： 元整 |  | 0.00 | 含10%增值税专票 |

（3）、本工程造价与市场物料价格调整无关，于额定的工程量范围内不作调整。

五、工程结算方式（合同款分四期支付）

本工程合同结算总价为 0.00元，人民币（大写）         元整（含10%工程类增值税专用发票）。整个工程项目款分四期支付。具体付款期数如下：

（1）、铺设级配砂石垫层完成，经甲方验收合格后5个工作日内支付合同总金额的30%给乙方。

（2）、浇筑混凝土完毕，经甲方验收合格后5个工作日内支付合同总金额的20%给乙方。

（3）、项目整体完工并验收合格日计起5个工作日内支付合同总金额的45%给乙方。

（4）、尾款5%自验收合格日计起两年质保期满后5个工作日内付清。

（5）、每期支付给乙方的工程款项，乙方应提供符合国家规定的增值税专用发票给甲方，须凭发票支付工程款，否则甲方有权暂不支付工程款。

注：单笔超10万元的款项，甲方均以6个月的电子银行承兑支付给乙方。银行承兑贴息利息由乙方负责支付（按财务支付日付款）。

- 合同履约金

合同双方签名盖章日计起5个工作日内或乙方进场前（两者先到为准），乙方向甲方缴纳合同总金额的10%作为本项目合同履约金。该合同履约金在本项目工程整体完工验收合格日计起5个工作日内凭缴款凭证，在甲方按合同相应约定条款扣除乙方应承担的违约责任及相关费用赔偿等，如有余款的将无息退还给乙方。

乙方按以下银行信息向甲方缴纳合同履约金，以银行转账或汇款方式存入甲方指定账户。

户  名：广东兴发铝业（河南）有限公司

开户行：沁阳市农行建设路分理处

账  号：16313101040008565

七、建筑质量保修

（1）、为保证工程质量建设在合理使用期限内正常使用，根据《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》确定工程质量保修期为两年。

（2）、施工单位在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

（3）、质量保修范围包括基础建设工程、路灯照明管线工程以及双方约定其他项目。

（4）、质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

八、双方责任和权利

（1）、本工程项目施工前，需要施工队人员先到甲方“安全办公室”，办理施工前安全手续，未办安全填表审批手续不准进入现场，具体安全施工手续如下（包含但不局限）：

①施工单位营业执照复印件。

②安全施工方案、事故应急预案。

③如施工过程中涉及特种设备作业（如电工、金属焊接、高空作业等）需提供施工人员相关特种作业证复印件。

④施工人员身份证复印件。

⑤施工人员保险信息（每人意外保险，保额20万元以上）。

（2）、乙方为施工现场的唯一安全责任方，负责进入施工现场的人员一切安全责任、并负责施工现场的一切安全设施责任，乙方应对所有进入甲方现场的乙方施工人员在施工作业、安全管理、道德行为等方面必须严格进行管理，在施工期间乙方施工人员发生工伤事故，一切由乙方负责。

（3）、乙方对现场施工人员必须做好施工安全操作措施及制定安全突发的应急措施，防止安全事故发生，材料及工具施工现场，由乙方负责妥善保管。

（4）、乙方要完善安全防护和文明施工条件，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自觉接受和配合依法实施的监督检查。

（5）、为了公众安全和方便或为了保护工程，施工单位应按照施工规范的要求提供并保持必要的防护、围栏、警告信号和看守等安全防护、文明施工规定的工作。

（6）、保持现场道路畅通、排水及排水设施畅通，实施设置临时通道，合理布置安全通道和安全设施，设置防护、围栏、警告信号和看守等安全防护、文明施工规定的工作。

# 九、违约责任

（1）、乙方单方面原因不能按合同约定的竣工日期的，超出五天以上每逾期一天，应向甲方赔付相当于合同总价的千分之二违约金，若乙方逾期超过十五天仍未能竣工完成的，甲方有权向乙方提出由此造成的损失承担经济责任。

（2）如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明，并在事件发生后5个工作日内，及时通知另一方。双方同意，可据此免除全部或部分违约责任（包含但不局限于工期与建设质量）。

十、工程项目其他

（1）、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效，结清工程款后终止协议。

（2）、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

（以下签署页面无正文内容）

| 甲方（章）：广东兴发铝业（河南）有限公司 | 乙方（章）：中标单位 |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 邮编： | 邮编： |
| 地址：河南省焦作沁阳市沁北产业集聚区 | 地址： |
| 电话：0391-8375004-8028 | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户行：农行佛山三水乐平支行 | 开户行： |
| 账号：16313101040008565 | 账号： |
| 税号：91410882555702508C | 税号： |